# 4. SZÁMÚ MELLÉKLET

# Kockázatok az európai uniós támogatások intézményrendszerében lefolytatott kockázatelemzésekhez

Az alábbiakban bemutatjuk az európai uniós támogatások intézményrendszere belső ellenőrzésének kockázatelemzése során használt leggyakoribb kockázati kategóriákat, valamint az egyes csoportokra jellemző kockázatokat.

A belső ellenőrzési terveket megalapozó kockázatelemzés során, a fő- és alfolyamatok felmérése mellett*, kulcsfontosságú lépés az egyes folyamatokhoz kockázataihoz rendelése, majd ezen kockázatok értékelése.

*Egy, az uniós támogatások intézményrendszerében működő szervezet esetében – a teljesség igénye nélkül – jellemzően az alábbi főfolyamatokról beszélhetünk:

- Szakmai feladatellátás

- Pályáztatás (pályázati kiírás, értékelés, tájékoztatás)

- Szerződéskötés, szerződések módosítása

- Kifizetés előtti ellenőrzés

- Helyszíni ellenőrzés

- Követeléskezelés

- Projekt- és programzárási feladatok

- Ügyfélszolgálati tevékenységek, panaszkezelés

- Szabályozás

- Jogi feladatok

- Minőségmenedzsment

- Koordinációs folyamatok

- Kommunikációs folyamatok (beleértve a marketing és a PR tevékenységeket is)

- Külső szervezetekkel való együttműködés

- Tervezés, költségvetés készítés

- Irányítás, belső kontroll (ide értve a kontrolling, a monitoring és a belső ellenőrzési tevékenységeket is)

- Humánerőforrás-gazdálkodás (munkaerőkapacitás-tervezés, felvétel, bérpolitika, képzés, motiváció, teljesítménymenedzsment, stb.)

- Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok (beruházás, vagyonhasznosítás, közbeszerzés, előirányzat felhasználás, módosítás, készpénzkezelés, banki állományok kezelés, számlavezetés, finanszírozás, pénzforgalom, hitelek, stb.)

- Pénzügyi irányítás és kontroll folyamatok (finanszírozás, forráslehívás, támogatás kifizetés, közösségi hozzájárulás rendezés, költségigazolás, hitelesítés, elszámolás az Európai Bizottsággal, közbeszerzések ellenőrzése, szabálytalanságok kezelése, monitoring)

- Számviteli folyamatok (könyvvezetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.)

- Üzemeltetés

- Fenntartás, karbantartás

- Iratkezelés és irattározás

- Adatkezelés, adatvédelem, adatszolgáltatás

- Informatikai támogató folyamatok

- Rendszerellenőrzések (Ellenőrzési Hatóság)

- Projektek mintavételes ellenőrzése (Ellenőrzési Hatóság)

- Zárónyilatkozatok kiállítása (Ellenőrzési Hatóság)

- Beszámolási folyamatok az Európai Bizottság felé

- EMIR rendszer fejlesztése-üzemeltetése

Az egyes tevékenységekkel, folyamatokkal összefüggésben jellemzően az alábbi kockázati kategóriák és kockázatok alakíthatók ki:

| Kockázati kategóriák | Kockázatok |
| --- | --- |
| Szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok | - A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel - A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be - A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeket nem tartják be - Az SLA szerződések előírásainak be nem tartása |
| Pályáztatással kapcsolatos kockázatok | - Kiírások előkészítése elhúzódik - Pályázati kiírás hiányosan jelenik meg - Pályázati kiírás és útmutató túl részletesen határozza meg a követelményeket (túlszabályozottság) - Pályázati kiírás és útmutató hibákkal, hiányosságokkal jelenik meg - Pályázati kiírás nem éri el a célcsoportot - A pályázati kiírás többszöri módosítására van szükség - Kitöltő-program nem készül el időben, nem működik megfelelően - A pályázati kiírás, útmutató, kitöltő-program többszöri módosítására van szükség - Horizontális szempontok nem kellően / aránytalanul nagy súllyal érvényesülnek az értékelési folyamatban - A pályázati kiírás, útmutató módosításainak eredményeképpen eltérő adattartalmú pályázatok érkeznek be - Pályázati adatlap adattartalma nem elégséges az egyértelmű döntéshez - Nem kapcsolódik a meghirdetett pályázat a programszintű, ill. akciótervben meghirdetett célokhoz - Különböző értékelők értékelése jelentősen eltér - Projektcsatornában megjelent projektötletek minősége korrekciót követően is gyenge - Egymásra épülő kiemelt projektek különálló projektekként jelennek meg - Egymásra épülő kiemelt projektek közötti koordináció nem megfelelő (OP-n belül és OP-k között) - A projektötletek kiválasztása elhúzódik - Változás a kedvezményezett személyében az előkészítés során - Projekt-dokumentáció előkészítése elhúzódik - Projekt-dokumentáció tartalmi/formai hibákkal, hiányosságokkal készül el - Projekt-dokumentáció többszöri módosítására van szükség - Projekt-dokumentáció nem illeszkedik a programcélokhoz - Értékelési szempontok között az objektív és szubjektív elemek aránya nem megfelelő - A pályázatok kiválasztása az előírt határidőhöz képest késik - Új értékelő bevonása elhúzódó folyamat - Ágazati értékelők kiválasztása elhúzódik - Tisztázó kérdések kiküldése miatt elhúzódik a döntéshozatal egyértelmű / nem teljeskörű - Hiánypótlási felhívás nem egyértelmű / nem teljeskörű - Hiánypótlás és tisztázó kérdés nem megfelelően különül el - Előzetes helyszíni szemlén észlelt eltérések száma nagy - Aktualitását veszti a projekt, mire a támogatási döntés megszületik - Folyamatban lévő kivitelezések kerülnek utólag befogadásra projektként - Pályázói panaszok kezelése elhúzódik - A Bíráló Bizottságra készített előterjesztés / BB-ülés emlékeztetője / BB döntési adatlapja hibás - Bíráló Bizottság működése formális - Egyszerűsített Bíráló Bizottság határozatképessége bizonytalan - Tartalmilag / formailag megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek - Tartalmilag / formailag hibás pályázatok nyernek - Pénzügyileg túltervezett pályázatok nyernek - Nyertes pályázókkal kapcsolatos adatok közzététele nem megfelelő - A célcsoport nem kellően tájékozott a pályázati kiírás, útmutató módosításairól - Célcsoport nem kellően tájékozott a pályázatok céljáról, tartalmáról - Pályázói tájékoztató felület működése nem megfelelő - Kistérségi Koordinációs Hálózat működése nem megfelelő - A pályázói kör nem kellően tájékozott a pályázati kiírás módosításairól - Pályázói kör nem kellően tájékozott a pályázatok céljáról, tartalmáról - Az ügyfélszolgálat nem pontos információkat nyújt - Társadalmi egyeztetés, partnerséggel kapcsolatos előírások betartása csak formális |

| Szerződéskötésből, szerződések módosításából eredő kockázatok | - Szerződés előkészítési folyamata lassú Egyeztetések elhúzódnak a nemzetközi kapcsolatok miatt - Projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére - A szerződéskötés ellehetetlenül - Szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a kedvezményezett nem tudja biztosítani - Hatóságoktól bekért, az aláíráshoz szükséges dokumentumok késedelme/hiánya - Kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek / nem elérhetők - Hibás tartalommal/hiányosan kerül megkötésre a szerződés - Szerződésmódosítások száma nagy - Szerződésmódosítás elhúzódik (hiánypótlás, aláírás, szükséges dokumentumok késedelme) - Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos / elmarad - Egységes szerződésminta nem kezeli a pályázati specifikumokat - Projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére - Szerződésminta elfogadása elhúzódik - Felülvizsgálati/jogorvoslati kérelem alapján kerül sor a szerződéskötésre - Kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek / nem elérhetők - Projektmegvalósítás elkezdődik mire a szerződés megkötésre kerül - Műszaki tartalom módosításának folyamata lassú, egyedi döntést igényel - Projektgazda személyében bekövetkezett változás szerződésmódosítást tesz szükségessé, lassítja a folyamatot - Szerződésmódosítás elhúzódik a KSz miatt (pl. kérelem késedelmesen kerül továbbításra) - Szerződésmódosítás elhúzódik az IH miatt (pl. nehezen eldönthető jogi probléma) |
| --- | --- |
| Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok | - Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben - A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változásokat nem követik a belső szabályozások - Az új feladatokhoz, környezeti változásokhoz kapcsolódó belső szabályzatok, kézikönyvek egyáltalán nem készülnek el, csak hiányosan készülnek el, vagy nem időben készülnek el - A stratégiai és éves működési, illetve költségvetési tervek összeállításához nem állnak rendelkezésre a tervezést befolyásoló jogi és egyéb szabályok - Az előre nem tervezhető jogi vagy belső szabályozási változások előre nem tervezhető hatásokkal járnak - A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok túl bonyolultak - A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet túl gyakran változik, folyamatos bizonytalanságot eredményezve ezzel - Külföldi partnerek eltérő szabályozása, nem megfelelő harmonizáció - Szabályozás és gyakorlat különbözik - Eltérő jogszabály-értelmezés és/vagy alkalmazás az egyes intézményeknél - Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő - A Támogatási Szerződés nem tükrözi a projekt aktuális helyzetét - Kedvezményezettek nem jelenítik meg saját eljárásrendjeikben a projektekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat - Az elszámolható költségekre vonatkozó szabályozás nem teljeskörű vagy késve jelenik meg - Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő - Lassú a szabályozás változásáról szóló információ átültetése a gyakorlatba - Szakmai szervezetek véleménye nem érvényesül jogszabályok változtatása során - Szervezet nem időben értesül a vonatkozó szakmai jogszabályok teljes köréről / azok változásáról - Szakpolitikai stratégia kidolgozottsága nem megfelelő / pontatlan - Szakpolitikai stratégia gyakran változik - Központi horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) útmutató nem egyértelmű / irreális követelményeket támaszt - Az egyes végrehajtási szintek nem egységesen értelmezik a jogszabályi és egyéb szabályozási előírásokat - A szükséges szabályozások nem jelennek meg időben |
| A koordinációs és kommunikációs rendszerekben rejlő kockázatok | - Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított - A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek - A munkatársak nem kommunikálnak egymással, nem működik a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé történő kommunikáció - A munkatársak nincsenek tisztában a kifelé történő kommunikálás szabályaival - A 100%-os abszorpciós cél nem teljesülése esetére nincs megfelelő kommunikációs stratégia - A fenntartási időszakban nem tesznek eleget a tájékoztatási kötelezettségnek a kedvezményezettek - Negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve - PR, tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokat, arculati elemeket nem ismerik vagy használják előírásszerűen - Nem áll az IH-k, KSz-ek rendelkezésre kellő információ a kifizetések állapotáról - Nem áll az IH-k, KSz-ek rendelkezésre kellő információ az abszorpció növelésének lehetőségeiről - Nem tesznek eleget a tájékoztatási kötelezettségnek a kedvezményezettek - Tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a kedvezményezettek nem megfelelően alkalmazzák vagy nem tartják be (EU emléktábla, logó, honlap stb.) - Forrásfelhasználás hasznosulásának kommunikációja nem megfelelő - Zárással kapcsolatos negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve |
| Külső szervezetekkel való együttműködésben rejlő kockázatok | - A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat a partnerek nem bocsátják időben rendelkezésre - A partner szervezetektől érkező adatszolgáltatás hiányos, nem megbízható, nem megalapozott - A partner szervezetekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő - Az egyes végrehajtási szintek nem szolgáltatnak egymásnak kellő időben szükséges információkat - Az alsóbb szintek nem szolgáltatnak időben a felsőbb szinteknek a döntés-előkészítéshez szükséges információt |
| Szervezetek/ partnerek változásából eredő kockázatok | - A partner szervezetek előre nem látható változásai negatívan befolyásolják a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátását - A partner szervezetek változásairól nem értesül időben a szervezet, ami negatív következményekkel jár a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátására |
| Tervezésből, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állásából eredő kockázatok | - A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nincsenek összhangban a jogi szabályozási előírásokkal, a tulajdonosi elvárásokkal, a célkitűzésekkel - A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nem térnek ki a terv végrehajtásához szükséges erőforrásokra - A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nem számolnak a tervek végrehajtását akadályozó kockázatokkal, a költségvetési terv nem tartalmaz tartalékokat - A feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe - A költségvetési források esetleges csökkenését, az előre nem látható pénzügyi krízisek bekövetkezésének lehetőségét nem veszik figyelembe a tervezés során - Az árfolyamváltozások lehetséges kockázatai, az inflációs várakozások nem kerülnek figyelembevételre a tervezés során - A szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás szükséglete (pénzügyi, fizikai, egyéb) nem biztosított, vagy nem a megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított - Az Akciótervben foglalt számok (kötelezettségvállalás, kifizetés, forrásallokáció) nem reálisak (túl-/alultervezés) - Az Akciótervben foglalt számok nincsenek összhangban a költségvetési törvényben szereplő számokkal - Tervezés során az input adatok megfelelő tervezése nem lehetséges - Konstrukciók közötti átcsoportosítások kezelése nem megfelelő, nem történik meg időben - A betervezett kötelezettségvállalás nem valósul meg - N+2 / N+3 szabály teljesítése már a tervezés során nehézségekbe ütközik - Derogációs kötelezettségek időben történő teljesítéséhez nem áll rendelkezésre kellő forrás - A likviditási előrejelzés nem megfelelő (késik, pontatlan) - Hazai forrás nem áll rendelkezésre a kifizetés időpontjában - EU átutalás-igénylés folyamata elhúzódik - Napi kifizetésekhez nem a megfelelő soron áll rendelkezésre a forrás - A programozási időszak végére a feladatellátáshoz szükséges TA-forrás nem lesz elegendő / maradvány keletkezik - SLA szerződés nem megfelelő (tartalmi hiányosságok) - Az SLA-megállapodás nem hatékonyan szolgálja az OP céljainak megvalósítását - KSZ teljesítménykategóriák nem megfelelően fedik a teljesítményeket, nem megfelelően beárazottak - A KSZ teljesítményének mérése nem megfelelő az EMIR-statisztika megbízhatósága miatt - A KSZ finanszírozása nem történik meg időben |
| Az irányítási, a belső kontrollrendszerben és a belső ellenőrzésben rejlő kockázatok (pénzügyi irányítás és kontroll folyamatok) | - A szervezet vezetői nincsenek tisztában a stratégiai és rövid távú célokkal - A szervezet vezetői nem motiváltak - A szervezet vezetői nem mutatnak etikus magatartást munkájuk során - A tervezést, működést, beszámolást, stb. befolyásoló tulajdonosi döntések nem születtek meg, vagy a szervezet tagjai számára nem ismertek - A belső kontrollrendszer egyes elemei (pl. kontrolltevékenység, monitoring, stb.) hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően működnek - A belső ellenőrzés nem megfelelősége - A korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a vezetőség nem hajtotta végre vagy az intézkedések nem hatékonyak - Egyes folyamatokat hosszabb ideje nem ellenőriztek - Egyes folyamatokra vonatkozóan a korábbi ellenőrzések súlyos hibákat tártak fel - Vállalkozói szerződés nem megfelelően szabályoz - Projekttervben kitűzött célok nem teljesülnek/módosulnak a végrehajtás során (költség-haszon) - Formális kontrollok lassítják a folyamatot - A tervezés elhúzódik, a hiányzó engedélyeket nem szerzik be vagy hosszú időt vesz igénybe - Projekt végrehajtásához szükséges források nem állnak rendelkezésre időben és összegben - Nem elég részletes vagy pontatlan műszaki tervek költségtúllépéshez vezetnek - Közbeszerzési ajánlati dokumentáció nem megfelelő minőségű - Közbeszerzési eljárás elhúzódik - Megtámadják a lefolytatott közbeszerzési eljárást - Korrupció veszélye a közbeszerzésben - Közbeszerzésre vonatkozó minőségbiztosítási és szabályossági javaslatokat (EKKE) nem veszik figyelembe - Szerződéseket nem tartják be - A kedvezményezett, KSZ és a mérnök együttműködése problémás - Minőségileg kifogásolható tervek műszaki és időbeli nehézségeket okoznak a végrehajtás során - Mérnök munkája nem megfelelő színvonalú - Nem elszámolható költségek kerülnek kifizetésre (Többletmunka, pótmunka megalapozatlan elszámolása, ÁFA, stb.) - Szabálytalanságkezelés eljárásrendje nincs / hiányos - Szabálytalanságkezelés nem megfelelő - Szabálytalanságok nyilvántartása nem teljeskörű, szabálytalanságok felvitele késedelmes - Szabálytalansági eljárás nem megfelelő - Szabálytalanságokat nem időben tárják fel, az eljárás elhúzódik - Csak EU-s / hazai ellenőrző szervek tárják fel a szabálytalanságot - A szabálytalanság tényének megállapítása és annak kezelése, szankcionálása nem egységes - Valós szabálytalansági gyanú eljárás nélkül zárul - Követeléskezelés eredménytelen / elhúzódik - Elszámolhatósági eljárásrend nincs / hiányos - TA elszámolás - horizontális feladatok, titkárság, monitoring, rendezvény, utazási költségek - nem megfelelő, nem ellenőrzött - Hazai partner projektrészének hazai társfinanszírozásának 5% biztosítása nem megfelelő - Bankszámlanyitás a Kincstárnál elhúzódik - Nem vagy nem megfelelően ellenőrzik a közbeszerzési kötelezettséget - Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő - EU forrás előfinanszírozásához a hazai költségvetésben nem áll rendelkezésre elegendő forrás - Kifizetési kérelem kedvezményezett általi benyújtása eltér az előrejelzéstől (késik) - Szerződésmódosítások indokolatlanul nagy száma késlelteti a kifizetéseket - Kifizetési dokumentumok fizikai eljuttatása a KSZ-ekből az IH-ba nem kellően gyors és biztonságos - A költségek elszámolhatósága szakmai szempontból nem ítélhető meg - Kifizetési folyamat időigénye meghaladja a jogszabályban előírt határidőt - Igazolás nem megfelelő - Hitelesítés nem megfelelő - KSZ hibás / hiányos hitelesítési jelentést nyújt be - KSZ késve nyújtja be a hitelesítési jelentést - Hibás / hiányos hitelesítési jelentést fogad el az IH - Hitelesítési jelentések IH jóváhagyása késik - Projektszintű hitelesítési nyilatkozat ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes - Projektszintű számlalista ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes - Formailag / tartalmilag hibás / hiányos kifizetési dokumentáció - Projektszintű fizetési kérelem ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes - Fizetési kérelem adatainak rögzítése az EMIR-ben késedelmes / pontatlan - Minőségbiztosítás közbeszerzési eljárásra nincs / hiányos - Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása elmarad - Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása nem kellően részletes / alapos - A helyszíni ellenőrzések koordinálása az ellenőrzést végzők között nem megfelelő - Soron kívüli helyszíni ellenőrzés veszélyezteti az ellenőrzési terv betartását - Helyszíni ellenőrzések kockázatelemzése nem megfelelő - A helyszíni ellenőrzés nem tárja fel az igazi problémákat - A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomonkövetése / visszacsatolása nem megfelelő - Költségek elszámolhatóságának ellenőrzése nem teljeskörű / nem valósul meg - A közös cselekvési program könyvelése nem teljeskörű, nem önálló és elkülönült - Külső szolgáltató általi ellenőrzés megszervezése, leszerződés audit céggel késedelmes - Jelentések hiányosan, késve kerülnek összeállításra - Jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettség határidejét nem tartják be - EMIR adatok jóváhagyása késedelmes - Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében - Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos / elmarad - A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő - Helyszíni ellenőrzés indokolatlanul köt le kapacitásokat - A megvalósítási időszak alatt teljesülő indikátorok értelmezése / teljesülés megállapítása nem lehetséges - Az abszorpció növelésére tett intézkedések nem kellően eredményesek - Monitoring funkciók nem teljes körűek - Jelentéstételi határidők elmulasztása - A monitoring jelentések nem megbízhatóak - A monitoring rendszerben keletkező adatok nem adnak teljes vagy valós képet a projektek megvalósulásáról és nem mérhető a célkitűzéseknek megfelelően a projektek hatása - A projektek előrehaladását gátló tényezőkről az információ késve vagy nem jut el az intézkedésre alkalmas szintre - Rendhagyó ügyek nagy száma/komplexitása miatt nehéz a nyomon követés - A monitoring rendszer változtatása közben a működőképesség nem biztosítható - Fel nem használt támogatási összeg monitoringja / megfelelő időben történő kezelése nem megoldott - Az indikátorok objektív mérése nem lehetséges - Előlegfizetés késik / elhúzódik - Előleggel a kedvezményezett határidőre nem számol el - Előlegfizetési kérelem ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes - Formailag / tartalmilag hibás / hiányos kifizetési dokumentáció - PEJ ellenőrzése nem teljeskörű / késedelmes |
| Humánerőforrás-gazdálkodásban rejlő kockázatok | - A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás - A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzettséggel és/vagy szakmai tapasztalattal - Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő - Magas fluktuáció - Új munkatársak felvétele korlátozott - A munkatársak elkötelezettsége, lojalitása, munkabírása, motiváltsága nem megfelelő - Munkatársaknak nincs megfelelő kapacitásuk a feladatok végrehajtására - A munkatársak nem rögzítenek/rögzítettek folyamatosan/pontosan adatokat az EMIR-ben - A szervezet munkatársai nem azonosulnak a szervezeti etikai szabályokkal - A munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően részletes/meghatározott, nem megfelelően elhatárolt, nem megfelelően kommunikált - A munkatársak, illetve a vezetők-beosztottak közötti kommunikáció nem megfelelő - A vezetők szakmai és etikai megítélése nem megfelelő - A munkaerő-felvételnek nem megfelelő a gyakorlata, ezáltal nem biztosított a minőségi munkaerő, megfelelő időben történő rendelkezésre állása - A szervezet motivációs és bérpolitikái nem készülnek el, hiányosak, nem megfelelőek, nem illeszkednek az aktuális szervezeti célokhoz - A szervezetnél nincs kialakult képzési rendszer vagy elavult, esetleg „diszkriminatív” (pl. folyamatosan csak bizonyos szervezeti egységek / munkavállalók részesülnek képzésben) - A szervezet nem rendelkezik teljesítménymenedzsment rendszerrel vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a stratégiai és rövid távú célkitűzésekkel - Szervezeti bizonytalanság (pl. várható átalakulás, megszűnés, működési támogatás hiánya, stb.) - Szakértők (külsők értékelők, külső tanácsadók) közbeszereztetése elhúzódó folyamat - Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső értékelők, Bíráló Bizottsági tagok felderítése/elérhetősége/megtartása nehéz - Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső értékelők finanszírozására nem áll rendelkezésre elegendő forrás - Bíráló Bizottság civil tagjainak alkalmazása túlzott adminisztrációt követel - Projektben érintett szakértő vesz részt az értékelési folyamatban - A munkavégzéshez szükséges technikai / fizikai erőforrások nem állnak megfelelően rendelkezésre - Összeférhetetlenségi követelmények teljesítése a rendelkezésre álló KSZ-erőforrásokkal nehezen megoldható (pl. kifizetési folyamat) - A végrehajtásban közreműködő szervezeti egységek közötti munkamegosztás nem megfelelő |
| A megbízható gazdálkodást és a pénzkezelést befolyásoló kockázatok | - Az egyes szakmai vagy adminisztratív intézkedéseknek a kiadásokra gyakorolt hatását nem megfelelően mérik fel - Nem megfelelő a szervezet likviditásmenedzsmentje - A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő a közbeszerzési rendszer - A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított - A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be - Az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására - A szervezet nem rendelkezik kontrolling, illetve teljesítményértékelési rendszerrel - A szervezeti célok és az elért eredmények értékelése rendszeres időközönként nem történik meg |
| Számviteli folyamatokkal kapcsolatos kockázatok | - A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel - A szervezet beszámolási rendszere nem megbízható - A szervezet nem tesz időben eleget a beszámolási kötelezettségeknek - A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogi szabályozási előírások változásait - A könyvvezetés informatikai támogatottsága nem megoldott |
| Működésből, üzemeltetésből eredő kockázatok | - A szervezet nem rendelkezik fizikai biztonsági tervekkel és előírásokkal - A szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított - A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított - Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül - A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerülnek betartásra |
| Az iratkezeléssel, irattárazással kapcsolatos kockázatok | - A szervezet nem rendelkezik pontos, naprakész iratkezelési és irattározási rendszerrel - Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak - A nyilvántartási rendszerek nem megfelelőek, nem naprakészek, vagy a hozzáférési korlátok nem működnek |
| Informatikai rendszerekkel, valamint adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kockázatok | - A szervezet nem rendelkezik informatikai stratégiai tervvel - A szervezet nem rendelkezik informatikai biztonsági és katasztrófa tervvel - A szakmai, illetve adminisztratív folyamatok támogatására a szükséges időpontban nem áll rendelkezésre informatikai alkalmazás - A szervezet informatikai alkalmazásai elavultak - A szervezet hardver ellátottsága nem megfelelő - Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a biztonságosság követelményének - Az archiválási rendszerek egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek - Egyes informatikai alkalmazások nem kompatibilisek más, a szervezet által alkalmazott informatikai rendszerekkel - A szervezet adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogi és belső szabályozási előírásoknak |
| Projektek, programok zárásával kapcsolatos kockázatok | - A zárással kapcsolatos határidőket nem tartják be - A záráshoz benyújtott pénzügyi és szakmai projektdokumentáció hiányos, hiánypótlások száma nagy - Zárás során nem derül fény a szabálytalanságra, azt csak egy későbbi EB audit deríti fel - EB audit által feltárt szabálytalanságok nyomán új visszafizetési kötelezettség keletkezik - Zárást megelőzően feltárt elhúzódó szabálytalansági / visszafizettetési eljárás késlelteti a zárást - A folyamatban lévő szabálytalansági ügyek lezárása nem történt meg a zárásig - A zárás során feltárt nagyszámú szabálytalansági eljárás késlelteti a zárást - Túl sok szabálytalansági / követeléskezelési eljárás késlelteti a programszintű zárást - Fenntartási időszak feladatai nem egyértelműek - Fenntartási időszak végén az indikátorok teljesülése kétséges - A fenntartási időszakkal kapcsolatos projekt jelentések nem vagy nem határidőben érkeznek be - A fenntartási időszakkal kapcsolatos projekt jelentések nem vagy nem határidőben érkeznek be - A fenntartási időszakban feltárt szabálytalanságok kivizsgálása nem megoldott - A fenntartási időszakra vonatkozó helyszíni ellenőrzések nem valósulnak meg - Az IH/KSz részéről a teljes projektdokumentáció határidőig történő megőrzése, a projektanyagok visszakereshetősége nem megoldott - A kedvezményezettek részérő a teljes projektdokumentáció határidőig történő megőrzése, a projektanyagok visszakereshetősége nem megoldott - Maradványösszegek kezelése nem megfelelő - Előleg/visszatartás kezelése nem megfelelő - EMIR rendszer zárás modulja nem támogatja a zárási folyamatok hatékony lebonyolítását - EMIR-ben az indikátorok nyomon követése a projekt fenntartási időszakban nem megfelelően történik, az EMIR-t nem megfelelően töltik - A záróegyenleg nem kerül átutalásra a határidők elmulasztása miatt |
| EMIR rendszer fejlesztésével-üzemeltetésével kapcsolatos kockázatok | - EMIR szabályzatok hiányosak, hibásak - Elvárások megfogalmazása az intézményrendszer részéről pontatlan / hiányos - Rendszerfejlesztés nem megfelelő hatékonysága, a rendszerfejlesztés nem elégíti ki megfelelő időben és minőségben az új igényeket (pl. fejlesztő munkatársak fluktuációja miatt) - Egyes modulok hiánya, nem teljes körűsége - Tesztelői kapacitás nem megfelelő - Oktatás nem megfelelő minősége, hiánya - EMIR jogosultság-kiosztás és visszavonás lassú, rugalmatlan - EMIR működése lassú / nem folyamatos (leállások), ami veszélyezteti a határidők betartását - Adatkapcsolat más rendszerekkel (pl. OTMR, cégbíróság, APEH) nem megfelelő - Fejlesztési igények szűrése, rangsorolása nem megfelelő - Nem megfelelő funkció és hatáskör elválasztás a fejlesztő és a felhasználók között (pl. nem fejlesztői feladatokat fejlesztő végez) - Az egyes modulok nem megfelelően illeszkednek a folyamatok követelményeihez - Felhasználók nem használják ki az egyes funkciókat kellő mértékben - Indokolatlanul párhuzamosan működő rendszerekkel való összekapcsolás nem megoldott - Fejlesztésekhez kapcsolódó minőségbiztosítás hiánya - Nem biztosítanak elegendő pénzt a fejlesztések megfelelő időben történő végrehajtásához |